## Linha de Balanco
LINHA DE BALANCO - NOME DA OBRA
APARTAMENTOS TIPO (TORRE B)
Responsavel: Eng. Fulano de Tal
64 tarefas ¦ 8 pavimentos ¦ 8 servicos
Exportado em 02/07/2026
[7 empty] | Entrega Fundacao | [22 empty] | Vistoria Corpo de Bombeiros
Inicio Estrutura
PAVIMENTO | JUNHO DE 2026 | [29 empty] | JULHO DE 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
01PAV | Alvenaria (4 dias) | [5 empty] | Reboco (10 dias) | [12 empty] | Esquadrias (10 dias) | [10 empty] | Limpeza Final (7 dias)
|  | Eletrica (7 dias) | [13 empty] | Revestimento (4 dias) | [11 empty] | Loucas e Metais (4 dias)
Pintura (7 dias)
02PAV |  |  |  | Alvenaria (4 dias) | [5 empty] | Reboco (10 dias) | [12 empty] | Esquadrias (10 dias) | [10 empty] | Limpeza Final (7 dias)
[5 empty] | Eletrica (7 dias) | [13 empty] | Revestimento (4 dias) | [11 empty] | Loucas e Metais (4 dias)
Pintura (7 dias)
03PAV | [6 empty] | Alvenaria (4 dias) | [5 empty] | Reboco (10 dias) | [12 empty] | Esquadrias (10 dias) | [10 empty] | Limpeza Final (7 dias)
[8 empty] | Eletrica (7 dias) | [13 empty] | Revestimento (4 dias) | [11 empty] | Loucas e Metais (4 dias)
Pintura (7 dias)
04PAV | [9 empty] | Alvenaria (4 dias) | [5 empty] | Reboco (10 dias) | [12 empty] | Esquadrias (10 dias) | [10 empty] | Limpeza Final (7 dias)
[11 empty] | Eletrica (7 dias) | [13 empty] | Revestimento (4 dias) | [11 empty] | Loucas e Metais (4 dias)
Pintura (7 dias)
05PAV | [12 empty] | Alvenaria (4 dias) | [5 empty] | Reboco (10 dias) | [12 empty] | Esquadrias (10 dias) | [10 empty] | Limpeza Final (7 dias)
[14 empty] | Eletrica (7 dias) | [13 empty] | Revestimento (4 dias) | [11 empty] | Loucas e Metais (4 dias)
Pintura (7 dias)
06PAV | [15 empty] | Alvenaria (4 dias) | [5 empty] | Reboco (10 dias) | [12 empty] | Esquadrias (10 dias) | [10 empty] | Limpeza Final (7 dias)
[17 empty] | Eletrica (7 dias) | [13 empty] | Revestimento (4 dias) | [11 empty] | Loucas e Metais (4 dias)
Pintura (7 dias)
07PAV | [18 empty] | Alvenaria (4 dias) | [5 empty] | Reboco (10 dias) | [12 empty] | Esquadrias (10 dias) | [10 empty] | Limpeza Final (7 dias)
[20 empty] | Eletrica (7 dias) | [13 empty] | Revestimento (4 dias) | [11 empty] | Loucas e Metais (4 dias)
Pintura (7 dias)
08PAV | [21 empty] | Alvenaria (4 dias) | [5 empty] | Reboco (10 dias) | [12 empty] | Esquadrias (10 dias) | [10 empty] | Limpeza Final (7 dias)
[23 empty] | Eletrica (7 dias) | [13 empty] | Revestimento (4 dias) | [11 empty] | Loucas e Metais (4 dias)
Pintura (7 dias)
| JUNHO DE 2026 | [29 empty] | JULHO DE 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Linha de Balanco Simples
LINHA DE BALANCO - NOME DA OBRA
APARTAMENTOS TIPO (TORRE B) - versao simplificada
Responsavel: Eng. Fulano de Tal
64 tarefas ¦ 8 pavimentos ¦ 8 servicos
Exportado em 02/07/2026
[9 empty] | Entrega Fundacao | [22 empty] | Vistoria Corpo de Bombeiros
Inicio Estrutura
LEGENDA DOS SERVICOS |  | PAVIMENTO | JUNHO DE 2026 | [29 empty] | JULHO DE 2026
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Alvenaria | 01PAV | JUNHO DE 2026 1: 1; JUNHO DE 2026 7: 3; JUNHO DE 2026 20: 6; JULHO DE 2026 1: 8
2 | Eletrica |  | JUNHO DE 2026 2: 2; JUNHO DE 2026 16: 4; JUNHO DE 2026 28: 7
3 | Reboco |  | JUNHO DE 2026 16: 5
4 | Revestimento | 02PAV | JUNHO DE 2026 4: 1; JUNHO DE 2026 10: 3; JUNHO DE 2026 23: 6; JULHO DE 2026 4: 8
5 | Pintura |  | JUNHO DE 2026 5: 2; JUNHO DE 2026 19: 4; JULHO DE 2026 1: 7
6 | Esquadrias |  | JUNHO DE 2026 19: 5
7 | Loucas e Metais | 03PAV | JUNHO DE 2026 7: 1; JUNHO DE 2026 13: 3; JUNHO DE 2026 26: 6; JULHO DE 2026 7: 8
8 | Limpeza Final |  | JUNHO DE 2026 8: 2; JUNHO DE 2026 22: 4; JULHO DE 2026 4: 7
5
|  | 04PAV | JUNHO DE 2026 10: 1; JUNHO DE 2026 16: 3; JUNHO DE 2026 29: 6; JULHO DE 2026 10: 8
[13 empty] | 2 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 7
5
|  | 05PAV | JUNHO DE 2026 13: 1; JUNHO DE 2026 19: 3; JULHO DE 2026 2: 6; JULHO DE 2026 13: 8
[16 empty] | 2 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 7
5
|  | 06PAV | JUNHO DE 2026 16: 1; JUNHO DE 2026 22: 3; JULHO DE 2026 5: 6; JULHO DE 2026 16: 8
[19 empty] | 2 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 7
5
|  | 07PAV | JUNHO DE 2026 19: 1; JUNHO DE 2026 25: 3; JULHO DE 2026 8: 6; JULHO DE 2026 19: 8
[22 empty] | 2 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 7
5
|  | 08PAV | JUNHO DE 2026 22: 1; JUNHO DE 2026 28: 3; JULHO DE 2026 11: 6; JULHO DE 2026 22: 8
[25 empty] | 2 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 7
5
|  |  | JUNHO DE 2026 | [29 empty] | JULHO DE 2026
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Legenda
NUMERO | SERVICO | COR
1 | Alvenaria
2 | Eletrica
3 | Reboco
4 | Revestimento
5 | Pintura
6 | Esquadrias
7 | Loucas e Metais
8 | Limpeza Final

## Dados
Pavimento | Servico | Inicio | Fim | Duracao (dias) | Raia
01PAV | Alvenaria | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | 1
01PAV | Reboco | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 10 | 1
01PAV | Esquadrias | 2026-06-20 | 2026-06-29 | 10 | 1
01PAV | Limpeza Final | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7 | 1
01PAV | Eletrica | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 7 | 2
01PAV | Revestimento | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 4 | 2
01PAV | Loucas e Metais | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 4 | 2
01PAV | Pintura | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 7 | 3
02PAV | Alvenaria | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 4 | 1
02PAV | Reboco | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 10 | 1
02PAV | Esquadrias | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 10 | 1
02PAV | Limpeza Final | 2026-07-04 | 2026-07-10 | 7 | 1
02PAV | Eletrica | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 7 | 2
02PAV | Revestimento | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 4 | 2
02PAV | Loucas e Metais | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 4 | 2
02PAV | Pintura | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 7 | 3
03PAV | Alvenaria | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 4 | 1
03PAV | Reboco | 2026-06-13 | 2026-06-22 | 10 | 1
03PAV | Esquadrias | 2026-06-26 | 2026-07-05 | 10 | 1
03PAV | Limpeza Final | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 7 | 1
03PAV | Eletrica | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | 2
03PAV | Revestimento | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 4 | 2
03PAV | Loucas e Metais | 2026-07-04 | 2026-07-07 | 4 | 2
03PAV | Pintura | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | 3
04PAV | Alvenaria | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | 1
04PAV | Reboco | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 10 | 1
04PAV | Esquadrias | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 10 | 1
04PAV | Limpeza Final | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | 1
04PAV | Eletrica | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 7 | 2
04PAV | Revestimento | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 4 | 2
04PAV | Loucas e Metais | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 4 | 2
04PAV | Pintura | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 7 | 3
05PAV | Alvenaria | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 4 | 1
05PAV | Reboco | 2026-06-19 | 2026-06-28 | 10 | 1
05PAV | Esquadrias | 2026-07-02 | 2026-07-11 | 10 | 1
05PAV | Limpeza Final | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7 | 1
05PAV | Eletrica | 2026-06-14 | 2026-06-20 | 7 | 2
05PAV | Revestimento | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 4 | 2
05PAV | Loucas e Metais | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 4 | 2
05PAV | Pintura | 2026-06-28 | 2026-07-04 | 7 | 3
06PAV | Alvenaria | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 4 | 1
06PAV | Reboco | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 1
06PAV | Esquadrias | 2026-07-05 | 2026-07-14 | 10 | 1
06PAV | Limpeza Final | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 1
06PAV | Eletrica | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 7 | 2
06PAV | Revestimento | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 4 | 2
06PAV | Loucas e Metais | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | 2
06PAV | Pintura | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7 | 3
07PAV | Alvenaria | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 4 | 1
07PAV | Reboco | 2026-06-25 | 2026-07-04 | 10 | 1
07PAV | Esquadrias | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 10 | 1
07PAV | Limpeza Final | 2026-07-19 | 2026-07-25 | 7 | 1
07PAV | Eletrica | 2026-06-20 | 2026-06-26 | 7 | 2
07PAV | Revestimento | 2026-07-04 | 2026-07-07 | 4 | 2
07PAV | Loucas e Metais | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 4 | 2
07PAV | Pintura | 2026-07-04 | 2026-07-10 | 7 | 3
08PAV | Alvenaria | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 4 | 1
08PAV | Reboco | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 10 | 1
08PAV | Esquadrias | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 10 | 1
08PAV | Limpeza Final | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 7 | 1
08PAV | Eletrica | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 7 | 2
08PAV | Revestimento | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 4 | 2
08PAV | Loucas e Metais | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 4 | 2
08PAV | Pintura | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 7 | 3