## LEIA-ME
Base de dados do planejamento trimestral
Base em branco, pronta para preencher. Uma base por obra.
As abas
Aba | Para que serve | Quem preenche | Quando
Pacotes de atividade | Os pacotes de atividade do trimestre, com as datas da base e do reprogramado e a unidade de medição. Alimenta o Gantt. | Engenheiro | Na virada do mês
Restrições | Uma linha por restrição, com tipo, responsável, prazo, impactos e observação. Situação calculada. | Engenheiro | Sempre que surgir ou mudar uma restrição
Previsibilidade | Quantidade e equipe, previstas e reais, por pacote de atividade e por semana (e por local, se quiser detalhar). | Engenheiro | Prevê as próximas semanas e fecha a semana que passou
Avanço semanal | Percentual físico-financeiro acumulado da obra, por semana: linha de base, planejado (reprogramado) e realizado. | Engenheiro | Toda semana
Planos de ação | As ações que a obra está desenvolvendo, com responsável, prazo e status. | Engenheiro | Sempre que houver uma ação nova
Cronograma | Parâmetros do cronograma para o previsto x realizado: datas e atividades atrasadas. | Engenheiro | Quando o cronograma for atualizado
Listas | Data de referência e as listas das caixas de seleção. | Planejamento | Quando algo mudar
Cores
Célula branca | Campo de preenchimento, com lista ou validação quando aplicável.
Célula azul | Fórmula. Não preencher.
Cabeçalho escuro | Coluna de preenchimento.
Cabeçalho azul | Coluna de fórmula.
Regras de cálculo
Situação da restrição: resolvida quando tem Prazo resolvido; vencida quando não tem e o Prazo limite é anterior à data de referência; no prazo nas demais.
Produtividade esperada é a quantidade prevista dividida pela equipe prevista da semana. Produtividade real é a quantidade executada dividida pela equipe real. Índice da semana é a real dividida pela esperada: boa a partir de 95%, regular de 85% a 95% e ruim abaixo de 85%.
Previsibilidade com locais: se um pacote de atividade tem linhas por local na semana, os totais do pacote são a soma dos locais. Sem linhas por local, vale a linha do pacote. A premissa do engenheiro vai na Observação da linha do pacote da primeira semana de previsão.
Semana: use a data da segunda-feira. A semana pertence ao mês em que cai a maioria dos dias úteis. Avanço semanal: digite o percentual acumulado ao fim da semana (na semana em andamento, o valor de hoje); o avanço da semana é calculado.
Como começar: 1) na aba Listas, preencha a data de referência (célula F2); 2) na aba Cronograma, preencha os parâmetros; 3) na aba Avanço semanal, lance o percentual acumulado de cada semana; 4) na aba Pacotes de atividade, liste os pacotes do trimestre; 5) preencha Restrições, Previsibilidade e Planos de ação.

## Pacotes de atividade
Pacotes de atividade do trimestre
Pacotes de atividade do trimestre, com unidade de medição e período.
PACOTE DE ATIVIDADE | UNIDADE | INÍCIO BASE | TÉRMINO BASE | INÍCIO REPROG. | TÉRMINO REPROG. | LOCAIS | RESTRIÇÕES TOTAIS | RESTRIÇÕES REMOVIDAS | RESTRIÇÕES PENDENTES

## Restrições
Restrições
Registro de restrições por pacote de atividade.
PACOTE DE ATIVIDADE | TIPO DE RESTRIÇÃO | INÍCIO DA ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA RESTRIÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO LIMITE DA RESTRIÇÃO | PRAZO RESOLVIDO | IMPACTO NO CUSTO | IMPACTO NO PRAZO | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO

## Previsibilidade
Previsibilidade semanal
Previsto e realizado semanal por pacote de atividade.
SEMANA (SEGUNDA) | PACOTE DE ATIVIDADE | LOCAL (OPCIONAL) | UN. | QTD PREVISTA | EQUIPE PREVISTA | QTD EXECUTADA | EQUIPE REAL | OBSERVAÇÃO OU PREMISSA | PRODUTIVIDADE ESPERADA | PRODUTIVIDADE REAL | ÍNDICE DA SEMANA

## Avanço semanal
Avanço semanal físico-financeiro
Percentual acumulado da obra ao fim de cada semana: linha de base, planejado (reprogramado) e realizado.
SEMANA (SEGUNDA) | LINHA DE BASE ACUMULADA | PLANEJADO (REPROG.) ACUMULADO | REALIZADO ACUMULADO | AVANÇO DA SEMANA, BASE (pp) | AVANÇO DA SEMANA, PLANEJADO (pp) | AVANÇO DA SEMANA, REALIZADO (pp)

## Planos de ação
Planos de ação
Registro de ações para tratamento das restrições e desvios.
AÇÃO | PACOTE DE ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO

## Cronograma
Resumo do cronograma
Parâmetros do cronograma.
DATA DO CRONOGRAMA
TÉRMINO DA OBRA NA LINHA DE BASE
TÉRMINO DA OBRA NO REPROGRAMADO
ATIVIDADES PREVISTAS ATÉ HOJE (BASE)
ATIVIDADES ATRASADAS CONTRA A BASE
ATIVIDADES PREVISTAS ATÉ HOJE (REPROG.)
ATIVIDADES ATRASADAS CONTRA O REPROG.

## Listas
Listas e data de referência
Parâmetros e listas de apoio da base. |  |  | Data de referência
TIPO DE RESTRIÇÃO | IMPACTO | STATUS DO PLANO
Material | Alto | Em andamento
Mão de obra | Médio | Concluída
Equipamentos | Baixo
Definição/Projeto
Segurança
Predecessora