## LEIA-ME
Base de dados do planejamento trimestral
Exemplo com dados fictícios, 4º trimestre de 2026. Serve para conhecer o preenchimento e testar o painel.
As abas
Aba | Para que serve | Quem preenche | Quando
Frentes | As frentes do trimestre, com as datas da base e do reprogramado e a unidade de medição. Alimenta o Gantt. | Cronograma e engenheiro | Na virada do mês
Restrições | Uma linha por restrição, com tipo, responsável, prazo, impactos e observação. Situação calculada. | Engenheiro | Sempre que surgir ou mudar uma restrição
Previsibilidade | Quantidade e equipe, previstas e reais, por frente e por semana (e por local, se quiser detalhar). | Engenheiro | Prevê as próximas semanas e fecha a semana que passou
Planos de ação | As ações que a obra está desenvolvendo, com responsável, prazo e status. | Engenheiro | Sempre que houver uma ação nova
Cronograma | Resumo do cronograma para o previsto x realizado: datas, atividades atrasadas e a curva mensal. | Leitor do cronograma | Quando o cronograma for atualizado
Listas | Data de referência e as listas das caixas de seleção. | Planejamento | Quando algo mudar
Cores
Célula branca | Campo de preenchimento, com lista ou validação quando aplicável.
Célula azul | Fórmula. Não preencher.
Cabeçalho escuro | Coluna de preenchimento.
Cabeçalho azul | Coluna de fórmula.
Regras de cálculo
Situação da restrição: resolvida quando tem Prazo resolvido; vencida quando não tem e o Prazo limite é anterior à data de referência; no prazo nas demais.
Produtividade esperada é a quantidade prevista dividida pela equipe prevista da semana. Produtividade real é a quantidade executada dividida pela equipe real. Índice da semana é a real dividida pela esperada: boa a partir de 95%, regular de 85% a 95% e ruim abaixo de 85%.
Previsibilidade com locais: se uma frente tem linhas por local na semana, os totais da frente são a soma dos locais. Sem linhas por local, vale a linha da frente. A premissa do engenheiro vai na Observação da linha da frente da primeira semana de previsão.
Semana: use a data da segunda-feira. A semana pertence ao mês em que cai a maioria dos dias úteis.

## Frentes
Frentes de serviço do trimestre
Frentes de serviço do trimestre, com unidade de medição e período.
FRENTE | UNIDADE | INÍCIO BASE | TÉRMINO BASE | INÍCIO REPROG. | TÉRMINO REPROG. | LOCAIS | RESTRIÇÕES TOTAIS | RESTRIÇÕES REMOVIDAS | RESTRIÇÕES PENDENTES
Fachada e reboco externo | m² | 2026-06-10 | 2027-09-29 | 2026-08-31 | 2027-01-05 | Torre 1, Torre 2, Torre 3, Área de Lazer, Térreo | 6 | 2 | 4
Regularização de escadas | lance | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2027-01-20 | SS2, Térreo, Área de Lazer, Torre 1, Torre 3 | 2 | 1 | 1
Instalações elétricas | pontos | 2026-06-02 | 2027-05-31 | 2026-10-01 | 2026-12-23 | Torre 1, Torre 3, SS1, Área de Lazer, Térreo | 4 | 1 | 3
Alvenaria e shafts | m² | 2026-07-01 | 2027-05-17 | 2026-10-02 | 2026-12-02 | Torre 1, Torre 3, SS1, SS2, Área de Lazer, Térreo, Torre 2 | 5 | 3 | 2
Forro e tratamento de teto | m² | 2026-08-03 | 2027-06-11 | 2026-10-05 | 2026-12-23 | Torre 1, Torre 3, SS1, SS2, Térreo | 3 | 0 | 3
Fechamento da cremalheira | pav. | 2027-08-27 | 2027-09-28 | 2026-10-08 | 2026-12-23 | Térreo, SS2, Torre 1, Torre 2 | 3 | 1 | 2
Impermeabilização | m² | 2026-06-16 | 2027-06-04 | 2026-10-08 | 2026-12-23 | Torre 1, Torre 2, Torre 3, Área de Lazer, Térreo | 5 | 2 | 3
Contrapiso e pavimentação | m² | 2026-06-09 | 2027-03-23 | 2026-10-09 | 2027-01-04 | Torre 1, Torre 2, Área de Lazer, Térreo, Torre 3 | 3 | 1 | 2
Reboco interno | m² | 2026-07-03 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | 2026-11-30 | Torre 3, Térreo, Torre 1, Torre 2, Área de Lazer | 3 | 2 | 1
Esquadrias | un | 2026-06-29 | 2027-03-03 | 2026-10-23 | 2026-12-23 | Torre 1, Torre 3, Térreo | 4 | 1 | 3
Instalações hidráulicas | pontos | 2026-06-08 | 2027-03-16 | 2026-11-02 | 2026-12-23 | Torre 3, SS1, SS2, Térreo, Área de Lazer | 5 | 2 | 3
Estruturas remanescentes (piscina e marquise) | m³ | 2026-08-03 | 2026-08-27 | 2026-11-04 | 2026-11-27 | Área de Lazer, Térreo | 4 | 2 | 2

## Restrições
Restrições
Registro de restrições por frente de serviço.
FRENTE | TIPO DE RESTRIÇÃO | INÍCIO DA ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA RESTRIÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO LIMITE DA RESTRIÇÃO | PRAZO RESOLVIDO | IMPACTO NO CUSTO | IMPACTO NO PRAZO | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO
Fachada e reboco externo | Mão de obra | 2026-08-31 | Equipe adicional ainda não mobilizada | Contratos | 2026-09-24 | 2026-10-07 | Médio | Baixo |  | Resolvida
Fachada e reboco externo | Predecessora | 2026-08-31 | Frente anterior com atraso | Eng. de obra | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Baixo | Alto |  | Resolvida
Fachada e reboco externo | Segurança | 2026-08-31 | Projeto de proteção coletiva sem aprovação | SESMT | 2026-10-06 |  | Alto | Médio | Documentação em conferência | Vencida
Fachada e reboco externo | Equipamentos | 2026-08-31 | Balancins sem cotação fechada | Suprimentos | 2026-10-21 |  | Baixo | Médio | Dependente de decisão da diretoria | No prazo
Fachada e reboco externo | Material | 2026-08-31 | Argamassa de revestimento recebido apenas em parte | Compras | 2026-11-11 |  | Médio | Médio | Em negociação, previsão para a próxima semana | No prazo
Fachada e reboco externo | Definição/Projeto | 2026-08-31 | Detalhe de juntas da fachada sem aprovação | Diretoria | 2026-11-20 |  | Médio | Médio |  | No prazo
Regularização de escadas | Equipamentos | 2026-10-01 | Betoneira sem cotação fechada | Eng. de obra | 2026-09-20 | 2026-09-18 | Baixo | Médio | Contrato assinado e equipe mobilizada | Resolvida
Instalações elétricas | Equipamentos | 2026-10-01 | Locação de plataforma elevatória aguardando aprovação | Suprimentos | 2026-10-04 |  | Alto | Baixo |  | Vencida
Instalações elétricas | Mão de obra | 2026-10-01 | Aditivo da equipe sem aprovação | RH da obra | 2026-10-07 | 2026-10-06 | Alto | Médio | Resolvido e conferido em obra | Resolvida
Instalações elétricas | Segurança | 2026-10-01 | Projeto de proteção coletiva sem aprovação | SESMT | 2026-10-24 |  | Alto | Médio | Documentação em conferência | No prazo
Instalações elétricas | Material | 2026-10-01 | Cabos e eletrodutos recebido apenas em parte | Compras | 2026-10-29 |  | Alto | Baixo |  | No prazo
Regularização de escadas | Definição/Projeto | 2026-10-01 | Detalhe do nariz dos degraus aguardando o cliente | Projetos | 2026-11-08 |  | Médio | Alto | Cotações em análise | No prazo
Alvenaria e shafts | Material | 2026-10-02 | Blocos e perfis de shaft com entrega atrasada | Compras | 2026-09-26 | 2026-10-05 | Alto | Médio | Resolvido e conferido em obra | Resolvida
Alvenaria e shafts | Mão de obra | 2026-10-02 | Aditivo da equipe sem aprovação | RH da obra | 2026-10-01 |  | Alto | Baixo |  | Vencida
Alvenaria e shafts | Segurança | 2026-10-02 | Laudo da linha de vida pendente | SESMT | 2026-10-02 | 2026-09-30 | Médio | Baixo | Contrato assinado e equipe mobilizada | Resolvida
Alvenaria e shafts | Definição/Projeto | 2026-10-02 | Paginação da alvenaria aguardando o cliente | Projetos | 2026-10-02 | 2026-09-30 | Alto | Alto | Material recebido e armazenado | Resolvida
Alvenaria e shafts | Predecessora | 2026-10-02 | Frente anterior com atraso | Planejamento | 2026-10-11 |  | Médio | Médio | Dependente de decisão da diretoria | No prazo
Forro e tratamento de teto | Predecessora | 2026-10-05 | Liberação da frente anterior pendente | Planejamento | 2026-10-11 |  | Alto | Alto | Cotações em análise | No prazo
Forro e tratamento de teto | Definição/Projeto | 2026-10-05 | Detalhe de forro aguardando o cliente | Diretoria | 2026-10-17 |  | Médio | Médio |  | No prazo
Forro e tratamento de teto | Equipamentos | 2026-10-05 | Andaimes sem cotação fechada | Eng. de obra | 2026-10-18 |  | Alto | Alto | Cotações em análise | No prazo
Impermeabilização | Definição/Projeto | 2026-10-08 | Detalhamento de ralos e soleiras aguardando o cliente | Diretoria | 2026-09-27 | 2026-10-04 | Baixo | Alto | Resolvido e conferido em obra | Resolvida
Fechamento da cremalheira | Segurança | 2026-10-08 | Laudo da linha de vida pendente | SESMT | 2026-10-01 | 2026-09-30 | Alto | Médio | Material recebido e armazenado | Resolvida
Fechamento da cremalheira | Definição/Projeto | 2026-10-08 | Sequência de desmontagem sem aprovação | Diretoria | 2026-10-02 |  | Baixo | Baixo | Cotações em análise | Vencida
Impermeabilização | Mão de obra | 2026-10-08 | Documentação da equipe pendente | RH da obra | 2026-10-08 | 2026-09-30 | Médio | Baixo | Material recebido e armazenado | Resolvida
Impermeabilização | Segurança | 2026-10-08 | Laudo da linha de vida pendente | SESMT | 2026-10-15 |  | Baixo | Baixo |  | No prazo
Impermeabilização | Equipamentos | 2026-10-08 | Liberação de maçarico pendente | Eng. de obra | 2026-11-02 |  | Médio | Alto | Aguardando retorno do fornecedor | No prazo
Fechamento da cremalheira | Predecessora | 2026-10-08 | Liberação da frente anterior pendente | Planejamento | 2026-11-05 |  | Médio | Médio | Aguardando retorno do fornecedor | No prazo
Impermeabilização | Predecessora | 2026-10-08 | Liberação da frente anterior pendente | Planejamento | 2026-11-16 |  | Baixo | Alto | Dependente de decisão da diretoria | No prazo
Contrapiso e pavimentação | Segurança | 2026-10-09 | Laudo da linha de vida pendente | SESMT | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Baixo | Médio | Resolvido e conferido em obra | Resolvida
Contrapiso e pavimentação | Material | 2026-10-09 | Cimento e areia recebido apenas em parte | Suprimentos | 2026-10-22 |  | Baixo | Alto | Em negociação, previsão para a próxima semana | No prazo
Contrapiso e pavimentação | Equipamentos | 2026-10-09 | Bomba de contrapiso sem cotação fechada | Suprimentos | 2026-10-31 |  | Baixo | Baixo | Documentação em conferência | No prazo
Reboco interno | Predecessora | 2026-10-16 | Liberação da frente anterior pendente | Eng. de obra | 2026-09-25 | 2026-09-23 | Alto | Alto | Material recebido e armazenado | Resolvida
Reboco interno | Equipamentos | 2026-10-16 | Locação de projetora de argamassa aguardando aprovação | Eng. de obra | 2026-09-25 | 2026-10-03 | Médio | Baixo | Contrato assinado e equipe mobilizada | Resolvida
Reboco interno | Mão de obra | 2026-10-16 | Aditivo da equipe sem aprovação | Contratos | 2026-11-12 |  | Alto | Médio |  | No prazo
Esquadrias | Definição/Projeto | 2026-10-23 | Detalhe de caixilho sem aprovação | Projetos | 2026-09-25 | 2026-09-22 | Baixo | Baixo |  | Resolvida
Esquadrias | Predecessora | 2026-10-23 | Frente anterior com atraso | Eng. de obra | 2026-09-30 |  | Médio | Médio | Cotações em análise | Vencida
Esquadrias | Equipamentos | 2026-10-23 | Liberação de carrinhos de transporte pendente | Eng. de obra | 2026-10-28 |  | Alto | Médio | Cotações em análise | No prazo
Esquadrias | Material | 2026-10-23 | Esquadrias de PVC recebido apenas em parte | Compras | 2026-11-18 |  | Baixo | Médio | Dependente de decisão da diretoria | No prazo
Instalações hidráulicas | Predecessora | 2026-11-02 | Frente anterior com atraso | Planejamento | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Alto | Médio | Contrato assinado e equipe mobilizada | Resolvida
Instalações hidráulicas | Equipamentos | 2026-11-02 | Liberação de máquina de solda pendente | Suprimentos | 2026-09-27 | 2026-09-24 | Baixo | Baixo | Resolvido e conferido em obra | Resolvida
Instalações hidráulicas | Definição/Projeto | 2026-11-02 | Projeto de prumadas revisado aguardando o cliente | Projetos | 2026-10-19 |  | Baixo | Baixo | Documentação em conferência | No prazo
Instalações hidráulicas | Mão de obra | 2026-11-02 | Contrato da equipe ainda em negociação | RH da obra | 2026-11-04 |  | Alto | Médio | Dependente de decisão da diretoria | No prazo
Instalações hidráulicas | Segurança | 2026-11-02 | Projeto de proteção coletiva sem aprovação | SESMT | 2026-11-16 |  | Alto | Médio |  | No prazo
Estruturas remanescentes (piscina e marquise) | Material | 2026-11-04 | Aço e concreto recebido apenas em parte | Suprimentos | 2026-10-07 | 2026-09-30 | Alto | Alto | Contrato assinado e equipe mobilizada | Resolvida
Estruturas remanescentes (piscina e marquise) | Segurança | 2026-11-04 | Projeto de proteção coletiva sem aprovação | SESMT | 2026-10-08 | 2026-09-30 | Alto | Alto | Contrato assinado e equipe mobilizada | Resolvida
Estruturas remanescentes (piscina e marquise) | Equipamentos | 2026-11-04 | Liberação de grua e bomba de concreto pendente | Eng. de obra | 2026-11-08 |  | Alto | Médio |  | No prazo
Estruturas remanescentes (piscina e marquise) | Predecessora | 2026-11-04 | Frente anterior com atraso | Planejamento | 2026-11-16 |  | Alto | Médio |  | No prazo

## Previsibilidade
Previsibilidade semanal
Previsto e realizado semanal por frente de serviço.
SEMANA (SEGUNDA) | FRENTE | LOCAL (OPCIONAL) | UN. | QTD PREVISTA | EQUIPE PREVISTA | QTD EXECUTADA | EQUIPE REAL | OBSERVAÇÃO OU PREMISSA | PRODUTIVIDADE ESPERADA | PRODUTIVIDADE REAL | ÍNDICE DA SEMANA
2026-10-05 | Fachada e reboco externo | Torre 2, Etapa 02 ¦ REBOCO EXTERNO - Fachada | m² | 207 | 5 | 114 | 4 |  | 41.4 | 28.5 | 68.84%
2026-10-05 | Fachada e reboco externo | Torre 2, Etapa 03 ¦ LIMPEZA + CHAPISCO - Fachada | m² | 156 | 3 | 98 | 3 |  | 52 | 32.6667 | 62.82%
2026-10-05 | Fachada e reboco externo | Torre 1, Etapa FC ¦ MONTAGEM BALANCINS - FC | m² | 79 | 2 | 60 | 2 |  | 39.5 | 30 | 75.95%
2026-10-05 | Fachada e reboco externo | Torre 1, Etapa FC ¦ REBOCO EXTERNO - FC | m² | 78 | 2 | 56 | 1 |  | 39 | 56 | 143.6%
2026-10-05 | Fachada e reboco externo | Outros locais (2) | m² | 80 | 2 | 44 | 2 |  | 40 | 22 | 55%
2026-10-05 | Regularização de escadas | SS2, Cx. Escada ¦ Regularização Escada | lance | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 100%
2026-10-05 | Regularização de escadas | Térreo, Cx. Escada ¦ Regularização Escada | lance | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0
2026-10-05 | Regularização de escadas | Área de Lazer, 1º Pav. ¦ Regularização Escada - Cx. Escada | lance | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-05 | Regularização de escadas | Torre 1, 2º Pav. ¦ Regularização Escada - Cx. Escada | lance | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-05 | Regularização de escadas | Outros locais (10) | lance | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 0.75 | 0.75 | 100%
2026-10-05 | Instalações elétricas | Torre 3, Casa de Máquinas ¦ Instalações Elétricas - CM | pontos | 27 | 2 | 22 | 2 |  | 13.5 | 11 | 81.48%
2026-10-05 | Instalações elétricas | Torre 1, 12º Pav. ¦ Enfiação de Shaft + Teste Elétrico | pontos | 22 | 2 | 19 | 2 |  | 11 | 9.5 | 86.36%
2026-10-05 | Instalações elétricas | Torre 3, 12º Pav. ¦ Enfiação de Shaft + Teste Elétrico | pontos | 22 | 1 | 18 | 1 |  | 22 | 18 | 81.82%
2026-10-05 | Instalações elétricas | Torre 3, 13º Pav. ¦ Enfiação de Shaft + Teste Elétrico | pontos | 22 | 1 | 15 | 1 |  | 22 | 15 | 68.18%
2026-10-05 | Instalações elétricas | Outros locais (7) | pontos | 87 | 6 | 76 | 6 |  | 14.5 | 12.6667 | 87.36%
2026-10-05 | Alvenaria e shafts | Área de Lazer, Trecho 01 - Lazer Externo - Torre 1 ¦ Alvenaria Perimetral | m² | 106 | 4 | 74 | 4 |  | 26.5 | 18.5 | 69.81%
2026-10-05 | Alvenaria e shafts | Torre 2, Medidores ¦ Alvenaria | m² | 49 | 2 | 45 | 2 |  | 24.5 | 22.5 | 91.84%
2026-10-05 | Alvenaria e shafts | Térreo, Subestação ¦ Alvenaria- Substação | m² | 45 | 2 | 32 | 1 |  | 22.5 | 32 | 142.2%
2026-10-05 | Alvenaria e shafts | Área de Lazer, Pet Care ¦ Alvenaria- Pet Care | m² | 37 | 1 | 34 | 1 |  | 37 | 34 | 91.89%
2026-10-05 | Alvenaria e shafts | Outros locais (8) | m² | 213 | 7 | 195 | 7 |  | 30.4286 | 27.8571 | 91.55%
2026-10-05 | Forro e tratamento de teto | SS1, Estacionamento ¦ Tratamento de Teto | m² | 250 | 8 | 250 | 8 |  | 31.25 | 31.25 | 100%
2026-10-05 | Fechamento da cremalheira | SS1 ¦ Furo Cremalheira - Torre 2 | pav. | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 100%
2026-10-05 | Fechamento da cremalheira | Torre 1, 3º Pav. ¦ Emassamento e 1° Demão Cremalheira | pav. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 100%
2026-10-05 | Fechamento da cremalheira | Torre 1, 4º Pav. ¦ Emassamento e 1° Demão Cremalheira | pav. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 100%
2026-10-05 | Fechamento da cremalheira | Torre 1, 5º Pav. ¦ Emassamento e 1° Demão Cremalheira | pav. | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0
2026-10-05 | Fechamento da cremalheira | Outros locais (6) | pav. | 2 | 3 | 1 | 3 |  | 0.66667 | 0.33333 | 50%
2026-10-05 | Impermeabilização | Torre 2, Etapa 06 ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEITORIL - Fach... | m² | 50 | 2 | 46 | 2 |  | 25 | 23 | 92%
2026-10-05 | Impermeabilização | Torre 2, Etapa 01 ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEITORIL - Fach... | m² | 50 | 1 | 45 | 1 |  | 50 | 45 | 90%
2026-10-05 | Impermeabilização | Torre 2, Etapa 02 ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEITORIL - Fach... | m² | 50 | 1 | 54 | 1 |  | 50 | 54 | 108%
2026-10-05 | Impermeabilização | Torre 2, Etapa 03 ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEITORIL - Fach... | m² | 50 | 1 | 52 | 1 |  | 50 | 52 | 104%
2026-10-05 | Impermeabilização | Outros locais (2) | m² | 100 | 3 | 88 | 3 |  | 33.3333 | 29.3333 | 88%
2026-10-05 | Contrapiso e pavimentação | Torre 1, Medidores ¦ Contrapiso | m² | 164 | 3 | 172 | 3 |  | 54.6667 | 57.3333 | 104.9%
2026-10-05 | Contrapiso e pavimentação | Térreo, Hall Principal ¦ Contrapiso | m² | 164 | 3 | 192 | 3 |  | 54.6667 | 64 | 117.1%
2026-10-05 | Contrapiso e pavimentação | Térreo, Hall Principal ¦ Regularização Escada | m² | 164 | 3 | 146 | 3 |  | 54.6667 | 48.6667 | 89.02%
2026-10-05 | Contrapiso e pavimentação | Torre 1, Cobertura ¦ Regularização de piso - COB EXT. | m² | 28 | 1 | 30 | 1 |  | 28 | 30 | 107.1%
2026-10-05 | Reboco interno | Torre 3, 17º Pav. ¦ Reboco Interno | m² | 200 | 10 | 140 | 10 |  | 20 | 14 | 70%
2026-10-05 | Instalações hidráulicas | Torre 2, 14º Pav. ¦ Isolamento Acústico Hidráulico | pontos | 51 | 3 | 34 | 3 |  | 17 | 11.3333 | 66.67%
2026-10-05 | Instalações hidráulicas | Área de Lazer, Lazer Interno - Torre 3 ¦ Instalações Hidráulicas | pontos | 51 | 3 | 43 | 3 |  | 17 | 14.3333 | 84.31%
2026-10-05 | Instalações hidráulicas | Torre 3, 15º Pav. ¦ Isolamento Acústico Hidráulico | pontos | 9 | 1 | 7 | 1 |  | 9 | 7 | 77.78%
2026-10-05 | Instalações hidráulicas | Torre 3, 16º Pav. ¦ Isolamento Acústico Hidráulico | pontos | 9 | 1 | 6 | 1 |  | 9 | 6 | 66.67%
2026-10-12 | Fachada e reboco externo |  | m² | 620 | 15 |  |  | Depende do balancim (restrição de equipamento, prazo 21/10). Sem ele, manter 12 pessoas. | 41.3333
2026-10-12 | Regularização de escadas |  | lance | 4 | 6 |  |  | Frente estável, com a mesma equipe nas três primeiras semanas. | 0.66667
2026-10-12 | Instalações elétricas |  | pontos | 170 | 12 |  |  | Queda a partir da S3: o trabalho nos shafts termina. | 14.1667
2026-10-12 | Alvenaria e shafts |  | m² | 400 | 16 |  |  | 18 pessoas na S3 só se o aditivo da equipe for aprovado até 14/10. | 25
2026-10-12 | Forro e tratamento de teto |  | m² | 260 | 8 |  |  | Uma equipe fixa no estacionamento do SS1. | 32.5
2026-10-12 | Fechamento da cremalheira |  | pav. | 8 | 10 |  |  | Meta de 8 pavimentos por semana a partir da S2, com a mesma equipe. | 0.8
2026-10-12 | Impermeabilização |  | m² | 320 | 10 |  |  | Mais 2 pessoas a partir da S2, quando entram as etapas da Torre 2. | 32
2026-10-12 | Contrapiso e pavimentação |  | m² | 540 | 10 |  |  | Equipe reduz na S3, quando restam só os halls. | 54
2026-10-12 | Reboco interno |  | m² | 260 | 10 |  |  | Reforço de 4 pessoas na S3, condicionado à argamassa (restrição de material). | 26
2026-10-12 | Instalações hidráulicas |  | pontos | 100 | 6 |  |  | Frente encerra na S2. | 16.6667
2026-10-19 | Fachada e reboco externo |  | m² | 620 | 15 |  |  |  | 41.3333
2026-10-19 | Regularização de escadas |  | lance | 4 | 6 |  |  |  | 0.66667
2026-10-19 | Instalações elétricas |  | pontos | 110 | 8 |  |  |  | 13.75
2026-10-19 | Alvenaria e shafts |  | m² | 480 | 18 |  |  |  | 26.6667
2026-10-19 | Forro e tratamento de teto |  | m² | 260 | 8 |  |  |  | 32.5
2026-10-19 | Fechamento da cremalheira |  | pav. | 8 | 10 |  |  |  | 0.8
2026-10-19 | Impermeabilização |  | m² | 320 | 10 |  |  |  | 32
2026-10-19 | Contrapiso e pavimentação |  | m² | 400 | 8 |  |  |  | 50
2026-10-19 | Reboco interno |  | m² | 400 | 14 |  |  |  | 28.5714
2026-10-26 | Fachada e reboco externo |  | m² | 600 | 15 |  |  |  | 40
2026-10-26 | Regularização de escadas |  | lance | 2 | 4 |  |  |  | 0.5
2026-10-26 | Instalações elétricas |  | pontos | 90 | 8 |  |  |  | 11.25
2026-10-26 | Alvenaria e shafts |  | m² | 300 | 12 |  |  |  | 25
2026-10-26 | Forro e tratamento de teto |  | m² | 250 | 8 |  |  |  | 31.25
2026-10-26 | Fechamento da cremalheira |  | pav. | 8 | 10 |  |  |  | 0.8
2026-10-26 | Impermeabilização |  | m² | 300 | 10 |  |  |  | 30
2026-10-26 | Contrapiso e pavimentação |  | m² | 400 | 8 |  |  |  | 50
2026-10-26 | Reboco interno |  | m² | 420 | 14 |  |  |  | 30

## Planos de ação
Planos de ação
Registro de ações para tratamento das restrições e desvios.
AÇÃO | FRENTE | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO
Cotar e fechar a locação dos balancins para a fachada | Fachada e reboco externo | Suprimentos | 2026-10-21 | Em andamento | Três cotações em análise | No prazo
Aprovar o aditivo da equipe de alvenaria | Alvenaria e shafts | Contratos | 2026-10-14 | Em andamento | Libera as 18 pessoas previstas para a S3 | No prazo
Emitir o pedido de compra da argamassa de reboco interno | Reboco interno | Compras | 2026-10-16 | Em andamento |  | No prazo
Fechar o projeto de prumadas com o projetista | Instalações hidráulicas | Projetos | 2026-10-09 | Em andamento | Prazo vence amanhã | No prazo
Antecipar o treinamento de trabalho em altura da equipe de fachada | Fachada e reboco externo | SESMT | 2026-09-30 | Concluída | Equipe de 12 pessoas treinada | Concluída
Rever a sequência de liberação dos pavimentos da cremalheira | Fechamento da cremalheira | Eng. de obra | 2026-10-07 | Em andamento | Aguardando reunião com a empreiteira | Atrasada
Contratar 2 pessoas para a impermeabilização a partir da S2 | Impermeabilização | Contratos | 2026-10-12 | Em andamento |  | No prazo
Compatibilizar a plataforma elevatória com a frente elétrica | Instalações elétricas | Suprimentos | 2026-10-13 | Em andamento |  | No prazo
Atualizar o histograma de equipe da alvenaria | Alvenaria e shafts | Planejamento | 2026-10-05 | Concluída | Histograma ajustado para 18 pessoas na S3 | Concluída
Liberar a cobertura para a impermeabilização | Impermeabilização | Eng. de obra | 2026-10-15 | Em andamento | Depende da conclusão da estrutura | No prazo

## Cronograma
Resumo do cronograma
Parâmetros e séries mensais do cronograma.
DATA DO CRONOGRAMA | 2026-10-08
TÉRMINO DA OBRA NA LINHA DE BASE | 2028-12-18
TÉRMINO DA OBRA NO REPROGRAMADO | 2028-12-18
ATIVIDADES PREVISTAS ATÉ HOJE (BASE) | 1262
ATIVIDADES ATRASADAS CONTRA A BASE | 171
ATIVIDADES PREVISTAS ATÉ HOJE (REPROG.) | 1231
ATIVIDADES ATRASADAS CONTRA O REPROG. | 14
MÊS | LINHA DE BASE (%) | REPROGRAMADO (%) | REAL (%)
2021-11-01 | 0.128% | 0.1258% | 0.1258%
2021-12-01 | 0.4092% | 0.3992% | 0.3992%
2022-01-01 | 0.5648% | 0.5625% | 0.5625%
2022-02-01 | 0.8594% | 0.8444% | 0.8444%
2022-03-01 | 1.159% | 1.155% | 1.155%
2022-04-01 | 1.354% | 1.353% | 1.353%
2022-05-01 | 1.717% | 1.71% | 1.71%
2022-06-01 | 2.154% | 2.148% | 2.148%
2022-07-01 | 2.586% | 2.572% | 2.572%
2022-08-01 | 2.939% | 2.932% | 2.932%
2022-09-01 | 3.278% | 3.274% | 3.274%
2022-10-01 | 3.615% | 3.614% | 3.614%
2022-11-01 | 4.071% | 4.064% | 4.064%
2022-12-01 | 4.629% | 4.622% | 4.622%
2023-01-01 | 4.98% | 4.977% | 4.977%
2023-02-01 | 5.231% | 5.227% | 5.227%
2023-03-01 | 5.521% | 5.516% | 5.516%
2023-04-01 | 5.774% | 5.768% | 5.768%
2023-05-01 | 6.066% | 6.059% | 6.059%
2023-06-01 | 6.346% | 6.338% | 6.338%
2023-07-01 | 7.746% | 7.727% | 7.727%
2023-08-01 | 9.424% | 9.378% | 9.378%
2023-09-01 | 10.9% | 10.88% | 10.88%
2023-10-01 | 12.66% | 12.61% | 12.61%
2023-11-01 | 14.69% | 14.66% | 14.66%
2023-12-01 | 16.9% | 16.86% | 16.86%
2024-01-01 | 19.08% | 19.06% | 19.06%
2024-02-01 | 20.9% | 20.86% | 20.86%
2024-03-01 | 22.75% | 22.75% | 22.75%
2024-04-01 | 24.6% | 24.58% | 24.58%
2024-05-01 | 26.58% | 26.53% | 26.53%
2024-06-01 | 28.55% | 28.52% | 28.52%
2024-07-01 | 30.95% | 30.94% | 30.94%
2024-08-01 | 32.96% | 32.95% | 32.95%
2024-09-01 | 34.86% | 34.85% | 34.85%
2024-10-01 | 36.94% | 36.93% | 36.93%
2024-11-01 | 38.68% | 38.67% | 38.67%
2024-12-01 | 40.59% | 40.59% | 40.59%
2025-01-01 | 41.46% | 41.47% | 41.47%
2025-02-01 | 41.7% | 41.71% | 41.71%
2025-03-01 | 41.86% | 41.87% | 41.87%
2025-04-01 | 42.07% | 42.07% | 42.07%
2025-05-01 | 43.81% | 43.81% | 43.81%
2025-06-01 | 45.14% | 45.08% | 45.08%
2025-07-01 | 46.87% | 46.9% | 46.9%
2025-08-01 | 48.66% | 48.65% | 48.65%
2025-09-01 | 49.95% | 49.89% | 49.89%
2025-10-01 | 50.48% | 50.45% | 50.45%
2025-11-01 | 50.93% | 50.76% | 50.76%
2025-12-01 | 51.28% | 51.12% | 51.12%
2026-01-01 | 51.51% | 51.43% | 51.43%
2026-02-01 | 51.59% | 51.49% | 51.49%
2026-03-01 | 51.67% | 51.54% | 51.54%
2026-04-01 | 51.75% | 51.56% | 51.56%
2026-05-01 | 51.98% | 51.74% | 51.74%
2026-06-01 | 53.2% | 54.42% | 54.42%
2026-07-01 | 55.03% | 55.78% | 55.78%
2026-08-01 | 56.84% | 57.24% | 57.25%
2026-09-01 | 58.32% | 57.61% | 58.58%
2026-10-01 | 59.64% | 59.58% | 58.6%
2026-11-01 | 60.94% | 61.68%
2026-12-01 | 61.81% | 63.8%
2027-01-01 | 62.79% | 65.7%
2027-02-01 | 64.43% | 67.77%
2027-03-01 | 66.16% | 70.24%
2027-04-01 | 67.86% | 71.62%
2027-05-01 | 69.17% | 72.51%
2027-06-01 | 70.61% | 73.5%
2027-07-01 | 72.4% | 75.41%
2027-08-01 | 74.17% | 77.32%
2027-09-01 | 75.96% | 78.85%
2027-10-01 | 77.97% | 80.54%
2027-11-01 | 79.43% | 82.16%
2027-12-01 | 80.9% | 84.05%
2028-01-01 | 82.13% | 85.82%
2028-02-01 | 83.91% | 87.11%
2028-03-01 | 86.08% | 88.01%
2028-04-01 | 88.04% | 88.74%
2028-05-01 | 90.42% | 90.26%
2028-06-01 | 92.95% | 92.13%
2028-07-01 | 94.71% | 93.8%
2028-08-01 | 96.83% | 96.16%
2028-09-01 | 98.45% | 98.54%
2028-10-01 | 99.71% | 99.83%
2028-11-01 | 99.99% | 99.99%
2028-12-01 | 100% | 100%

## Listas
Listas e data de referência
Parâmetros e listas de apoio da base. |  |  | Data de referência | 2026-10-08
TIPO DE RESTRIÇÃO | IMPACTO | STATUS DO PLANO
Material | Alto | Em andamento
Mão de obra | Médio | Concluída
Equipamentos | Baixo
Definição/Projeto
Segurança
Predecessora